## Trang tính1
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
1 | Xác định yêu cầu
2018-01-01 | Khảo sát hiện trạng | Phạm Duy Hoàng | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 1 | 100%
2018-02-01 | Xác định yêu cầu | Phạm Đức Minh | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 1 | 100%
2018-04-01 | Xác định các biểu mẫu báo cáo thống kê | Nguyễn Văn Linh | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 1 | 100%
2 | Phân tích thiết kế hệ thống
2018-01-02 | Mô hình hóa chức năng (Vẽ use case và đặc tả use case) | Vũ Đình Tuấn Anh Phạm Duy Hoàng Nguyễn Văn Linh Phạm Đức Minh | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 100%
2018-02-02 | Mô hình hóa cấu trúc |  | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1
2018-03-02 | Mô hình hóa dữ liệu (Vẽ mô hình thực thể quan hệ) | Vũ Đình Tuấn Anh Phạm Đức Minh | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 100%
2018-04-02 | Thiết kế lớp | Tên người | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 0%
2023-05-02 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (Mô hình csdl vật lý và diễn giải các đối tượng cần lưu trữ thông tin) | Phạm Đức Minh | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 1 | 50%
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.2.1 | Giám sát | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.2.2 | Dự đoán | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.3 | Bản cập nhật dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người | ... | ... | 0 | 0%
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0%